2017毕节市“青春绿动·助推脱贫”植树

活动方案

为认真贯彻落实省委、省政府提出的“绿色贵州建设三年行动计划”，助推毕节市委、市政府关于生态文明建设工作部署，围绕全市“大扶贫”、“大旅游”工作，教育引导广大青少年增强生态环保意识，积极参与植树造林和生态环保，实现生态美与百姓富的有机结合，共青团毕节市委经研究决定开展2017“青春绿动·助推脱贫”众筹植树造林活动，具体实施方案如下：

一、活动宗旨

- 通过众筹模式，整合社会资源，凝聚青年力量参与“美丽毕节”植绿护绿行动，进一步打造服务全市青少年的团属阵地，助推全市生态文明建设和脱贫攻坚工作。

二、活动时间

2017年2月25日（星期六）。

三、活动地点

纳雍县化作乡枪杆岩村。

四、活动组织

共青团毕节市委主办，贵州工程应用技术学院团委、共青团纳雍县委、纳雍县化作乡人民政府协办。

五、活动安排

（一）参与对象：全市各级团组织，企业，朋友、同学群体，家庭，青年个体。具体为团毕节市委、团纳雍县委全体干部职工，“绿色企业”、“绿色家庭”成员，部分市直机关、学校团干部和团员青年，化作乡部分青年干部职工，青年志愿者，共计400余人。

（二）活动内容：

现场对30亩荒地进行绿化，种植直径3公分的挂果桃树、杏树果苗共1000株。

1、活动标准：

发展树：以团组织、企业为单位，每个团组织和企业可认植100-300株；

友谊树：以朋友、同学群体为单位，每个群体可认植2-50株；

幸福树：以家庭为单位，每个家庭可认植2-10株；

爱情树：以情侣为单位，每对情侣可认植1-6株；

青春树：以青年个体为单位，每个青年可认植1-5株。

- 活动模式：

采取众筹模式，果树苗200元/株，参与认植的对象只需承担果苗费用；活动前期打坑费20元/个，果林后续养护管理费20元/株/年由团市委、团纳雍县委和化作乡政府支付。

- 实行“1树1号1证”数据化管理，植树结束后，由种植者为每棵树挂上团市委统一设计制作的“XX树身份证”（包括树名、编号、认植者、种植时间等），与树合影，并将合影照原图发至团市委邮箱，标注“XX号树种植合影”字样，用于团市委为每棵树建立成长档案。

- 活动延伸：

- ①此次参与众筹植树的团组织、企业、朋友同学群体、家庭及青年个体以后每年可优先参加由团市委组织到该基地开展的“踏春赏花”、“趣味采摘”、“青春联谊”、“诗友会”、“摄影展”、“骑行会”、“共青果林夏令营、冬令营”等活动。

- ②此次参与众筹植树的团组织、企业、朋友同学群体、家庭及青年个体以后每年在果实成熟的季节，除参加采摘品果活动外，还可根据本次认植的情况，免费带走相应数量的水果分享给家人、朋友。

- ③该果林每年的收益用于化作乡枪杆岩村贫困户、困境儿童资助和帮扶。

- （三）参与方式

- 1、报名方式： 有意参加的团组织，企业，朋友或同学群体，家庭，青年个体请登录团市委网站下载活动方案，并于2017年2月22下午5点前通过登录“青年之声·毕节”、团市委微信公众号、电话等方式完成报名(其中，通过“青年之声·毕节”报名的家庭可获赠纳雍县枪杆岩3A级景区优惠券一张，价值100元。名额有限，报满即止。）

- “青年之声·毕节”：bj.gz.qnzs.youth.cn/index/show/id/19508750

团市委微信公众号：bjgqt_

团市委网站：http://www.bjgqt.gov.cn/

团市委邮箱：tdw1122@163.com

- 团市委电话：0857-8221122,18985350989

- 团市委地址：毕节市行政办公中心C栋东714室。

- 报名所需：

- 填写活动报名表（到团市委网站下载）发回团市委邮箱，并将果树苗认植款（按照200元/株）、植树当天中餐餐费（按照20元/人）转入团市委植树活动负责同志账户（转账时请标注“XX认植费及餐费）”：

户  名：何江

建设银行账号：6227 0071 4002 0498 549

开 户 行：建设银行毕节桂花支行

六、活动流程

- （一）集合、前往

- 2月25日上午8：00 毕节市统一乘车人员到市行政中心旗杆前集中，按照乘车安排上车，各组负责人提前15分钟到场，组织及清点人数；自行驾车人员和纳雍县参加人员9：10前必须到达厦蓉高速九洞天出口，等待团市委车队达到后一同前往植树点。

- （二）出发

- 8：10 团市委车队由市行政中心出发，9：10到达厦蓉高速九洞天出口，待与纳雍县车队和自行驾车人员汇合后一同前往植树点。要求所有参与人员注意文明礼貌和乘车安全。

- 到达植树点

- 9:40 全体参加人员按照站位图列队，团市委副书记黄健主持。

- 1、团市委书记饶萍同志讲话；

2、绿色家庭代表发言；

3、绿色企业代表发言；

4、纳雍县林业局专家作技术培训并示范；

5、全体人员现场植树。

- （四）开始植树

- 各参与人员带上工具，前往植树区域植树。植树完成后为果树挂上“树身份证”，并与果树合影，将合影照片原图发至团市委邮箱：tdw1122@163.com，并标注“XX号树种植合影”字样。

- 合影

- 11:30 植树结束后，全体参加人员按照团组织、企业、

- 家庭、青年个体分组合影。

- （六）中餐

- 12:10 全体植树人员到枪杆岩游客服务中心就餐。

- 趣味游戏

- 13:30 按照团组织、企业、家庭、青年个体分组开展游

- 戏活动：

- 团组织和企业之间：开展拔河比赛，分团干部组和企业

- 青年组，现场组队，每队15人，三轮两战制，胜出的队获精美奖品，参与的队获纪念奖。

- 家庭之间：开展“儿童歌曲”、“歌唱春天的歌曲”

- 拉歌赛，参与家庭现场分为2-3个方阵，接得迅速、声音洪亮的方阵胜出，获精美奖品，剩余方阵获纪念奖。

- 朋友、同学群体和青年个体之间：开展“趣味运水”游戏，现场组队，每队10人，队员嘴衔透明杯子，游戏开始，由队员1向队员2口中的杯子传倒水，全过程双手不能帮忙，依次进行。规定时间内运水最多的队胜出，获精美奖品，其余队获纪念奖。

- （八）返程

- 15：00 乘车返回。

七、相关要求

（一）此次活动是我市共青团组织深入贯彻落实市委、市政府生态文明建设工作部署，围绕全市“大扶贫”、“大旅游”工作，实现生态美与百姓富的有机结合，助推全市脱贫攻坚的重大行动，请各单位高度重视，精心安排，确保活动取得实效。

- 请各单位要切实加强主流媒体和网络新媒体的合作，进一步加强宣传力度，创新宣传方式，要利用好网站、微博、微信、手机短信、QQ群等相关媒体的优势，积极面向青少年和社会公众发布活动信息，普及生态知识，宣传生态文明理念，不断扩大活动的覆盖面和影响力。

- （三）团市委机关干部职工、市直机关、学校青年团干、毕节市青年志愿者、各媒体记者等相关人员于2月25日上午8:00准时在市行政办公中心旗杆下集中；团纳雍县委组织好当地人员，自行准备交通工具，于2月25日9:10前抵达厦蓉高速九洞天站。

- 八、需注意的问题

- 1.全体参与人员应服从团市委的组织安排，活动期间原则上不许擅自离开，如确有事需要提前离开者需向负责人说明情况，报经团市委书记同意后方可离开。

- 参与人员需要时刻注意个人形象，禁止不文明行为。

- 参与人员在22日上午集合时需签订《安全承诺书》，自行前往的人员请于2月21日前到团市委办公室签订。（承诺书内容见附件）。

- 报名程序完成后请扫码加入“2017团市委众筹植树”微信群并修改实名，便于接收通知、交流分享，同时扫码关注团市委公众微信号。

- 团市委公众微信号二维码：

- 共青团毕节市委

- 2017年2月17日

附件1:

2017“青春绿动·助推脱贫 ”众筹植树活动报名表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 组别（团组织、企业、朋友群体、家庭、情侣、青年个体） | 认植数量 | 参与人数（朋友群体可比认植数多1人；家庭2-3人） | 前往方式（统一乘车或自驾） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2:

2017“青春绿动 ·助推脱贫 ”众筹植树活动安全承诺书

- 本人自愿参加由共青团毕节市委组织的2017“青春绿动·助推脱贫 ”众筹植树活动。

- 本人身心健康，适宜户外劳动及运动。

- 植树活动中本人及家庭成员均遵守活动规则，服从管理。

- 做到爱护环境卫生，不乱扔垃圾、不大声喧哗。

5、本活动遵循风险与责任自负原则，本人对自己安全负责。

6、本次植树活动结束后，承诺内容自动失效。

承诺人：

2017年  月  日